## Matrice de validation
ID | Document | Jour | Section / Domaine | Observation / Commentaire | Type d'écart | Proposition d'amendement / Action | Décision | Responsable | Échéance | Statut | Point à arbitrer | Commentaire final
CAE-001 | CAESN | J1 | Avant-Propos ; Page 12 et 13 | PDSS 2020-2024 | Autre | PDSS 2026-2030 | Validé sous réserve d'amendement | DEPSI | S21 Septembre 2026 | En cours | Oui
CAE-002 | CAESN | J1 | En général | Sans ACRONYME/ LISTE DES AREVIATIONS | Observation rédactionnelle | à ajouter | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | Amendement requis | Oui
CAE-003 | CAESN | J1 | En général | Ministère de la Santé Publique DEPSI | Exigence à préciser | à changer par le Ministère en charge de la Santé Direction en charge du Système d'Information | Validé sous réserve d'amendement | Comité National d'Architecture/ DEPSI | S21 Septembre 2026 | Amendement requis | Oui
CAE-004 | CAESN | J1 | En général | Architecture runway | Observation rédactionnelle | Signification ou définition "Architecture runway" insérer à l’annexe glossaire | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CAE-005 | CAESN | J1 | En général | FOSA | Observation rédactionnelle | FOSA alavaina hoe : Formation Sanitaire ny rehetra ao anaty boky | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | Amendement requis | Oui
CAE-006 | CAESN | J1 | En général | Contenu de la Document en général | Observation rédactionnelle | Global: Le document contient un cadre d'architecture substantiel, mais il ne formalise pas suffisamment le mécanisme de description des architectures selon une logique ISO 42010. | À revoir | Comité National d'Architecture/UGD | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CAE-007 | CAESN | J1 | En général | Contenu de la Document en général | Observation rédactionnelle | Non obligatoire par la loi : Il n'existe aucune loi internationale qui impose cette norme pour concevoir un système de santé. Obligations indirectes : Certains ministères de la Santé ou bailleurs de fonds internationaux (comme l'OMS) exigent des livrables d'architecture standardisés lors des appels d'offres publics. | À revoir | Comité National d'Architecture/UGD | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CAE-008 | CAESN | J1 | Page 5: quatre capabilités CAP-13, 14, 15, 16 | Partie glossaire page 115, CAP-14, 15, 16 seulement | Incohérence | Manque CAP-13 dans le Glossaire Page 115 et à inserer CAP-13 | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CAE-009 | CAESN | J1 | Page 6 : Gouvernance et mise en œuvre | Les differents acteurs sont cités ; mais leur responsabilité ne sont pas suffusament préciser | Autre | Identifier et rediger les responsabilités des autres acteurs | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui | Incomplet
CAE-010 | CAESN | J1 | Page 5 : Une capabilité désigne ce que le système de santé doit être capable de faire durablement pour produire de la valeur. Elle combine processus, responsabilités, ressources humaines, données, technologies, gouvernance et financement | Mais dans le Glossaire page 115 : "Capabilité — Ce que le système de santé doit être en mesure de faire de façon durable pour exécuter ses flux de valeur. Une Capabilité repose sur la combinaison de compétences humaines, de processus organisationnels, de données et de technologies." Donc : où est le "gouvernance et financement"? *"responsabilités, ressources humaines" lasa niova "compétences humaines" fotsiny | Observation rédactionnelle | Proposition Page 115 "Capabilité — Ce que le système de santé doit être en mesure de faire durablement pour exécuter ses flux de valeur et produire la valeur attendue. Une Capabilité résulte de la combinaison de processus, responsabilités, ressources humaines et compétences, données, technologies, gouvernance et ressources financières nécessaires à son fonctionnement durable." |  | Comité National d'Architecture/UGD | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CAE-011 | CAESN | J1 | Page 7 : Citation | Référence de l'Auteur | Exigence à préciser | à mettre le nom de l'auteur | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CAE-012 | CAESN | J1 | Page 114: ANNEXE | Annexe E, F, G, H, I et J VIDE sans contenu | Autre | à completer | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CAE-013 | CAESN | J1 | Page 2 : Avant-Propos | Personnification (utilisation "ils, elles, nous, vous, …") Paragraphe : Ces documents définissent les priorités nationales. Ils ne disent pas, en revanche, comment aligner les investissements numériques sur ces priorités, comment éviter la fragmentation des systèmes, ni comment s’assurer que les technologies déployées produisent des bénéfices réels et mesurables pour la population | Observation rédactionnelle | "Ces documents définissent les priorités nationales mais ne spécifient pas, comment aligner les investissements numériques sur ces priorités, comment éviter la fragmentation des systèmes, ni comment s’assurer que les technologies déployées produisent des bénéfices réels et mesurables pour la population." | À revoir | Comité National d'Architecture/UGD | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui | Remarque général pour ce document
CAE-014 | CAESN | J1 | Page 10 : Table des matières | -Taille du police differente -Sans Annexe H | Incohérence | -Taille à ajuster - Annexe H à inserer | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CAE-015 | CAESN | J1 | Page 11 | TITRE : "Ce que ce cadre n’est pas" | Observation rédactionnelle | Limite du Cadre ; et à modifier le titre "ex : Portée du CAESN : ce qu'il couvre et ce qu'il ne couvre pas" | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CAE-016 | CAESN | J1 | Page 12 et 13 | PDSS 2020-2024 : Huit Axes Stratégiques | Observation rédactionnelle | à changer aux 7 Orientations Stratégiques du nouveau PDSS 2026-2030 | Validé sous réserve d'amendement | DEPSI | S21 Septembre 2026 | En cours | Oui
CAE-017 | CAESN | J1 | Page 14 | Cet alignement garantit la comparabilité des choix malgaches | Observation rédactionnelle | Malgaches à enlever | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | Amendement requis | Oui
CAE-018 | CAESN | J1 | Page 22 | Etapes 1. Colonne QUI INTERVIENT : "Programme" Colonne INDICATEUR Etapes 2. Colonne QUI SORT : identifiés | Observation rédactionnelle | Etapes 1. -Programme en charge de la surveillance - Insertion indicateur : "Nombre de cas d’une maladie spécifique" Etapes 2. "Identifiés" à changer : "Vérifiés" | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | Amendement requis | Oui
CAE-019 | CAESN | J1 | Page 23 | Etapes 3. Colonne QUI INTERVIENT Etapes 4. Colonne RUPTURE FREQUENTE Etapes 5. Colonne QUI INTERVIENT Colonne INDICATEUR : Délai de déploiement de la riposte | Observation rédactionnelle | Etapes 3. A insérer : Programme en charge de la surveillance Etapes 4. A insérer : Insuffisance d’EPI Etapes 5. + Programme en charge de la surveillance et au dernière COUSP A changer : Délai de déploiement de l’équipe riposte | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | Amendement requis | Oui
CAE-020 | CAESN | J1 | Page 24 | Etapes 6. Colonne QUI INTERVIENT | Lacune | Etapes 6. A insérer : COUSP | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | Amendement requis | Oui
CAE-021 | CAESN | J1 | Page 39 | Dans le Tableau du Domaine des données prioritaires sur la colonne DOMAINE : "Données de surveillance sanitaire" | Autre | "Sanitaire" à enlever | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | Amendement requis | Oui
CAE-022 | CAESN | J1 | Page 45 | Dans le Tableau du Gouvernance des données sur la colonne RÔLE : "steward de données" | Autre | Signification ou définition "steward de données" insérer à l’annexe glossaire | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | Amendement requis | Oui
CAE-023 | CAESN | J1 | Page 45 | Absence du matrice RACI dans la gouvernance des données mais mentionnée dans l'annexe J | Lacune | Produire et à ajouter la matrice RACI dans la section relative gouvernance des Données en précisant les responsables | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | Amendement requis | Oui
CAE-024 | CAESN | J1 | Page 46 | Dans le Tableau du Qualité des données | Lacune | Harmoniser les dimensions [CF en annexe (feuille Excel du matrice validation technique HEA ; nom feuille ANNEXE QD) leur signification] | Validé sous réserve d'amendement | Comité National d'Architecture/DEPSI_SIS | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CAE-025 | CAESN | J1 | Page 48 | Phrase : "Dans le contexte malgache,…" | Observation rédactionnelle | Malgache à changer « ACTUEL » | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | Amendement requis | Oui
CAE-026 | CAESN | J1 | Page 78 suite page 6 | "Bureau de Réalisation de la Valeur" | Autre | À définir | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | Amendement requis | Oui
CAE-027 | CAESN | J1 | Page 91 | Annexe A : la dernière ligne est VIDE (Tableau A : Matrice de lecture par profil) | Incohérence | à completer | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CNI-001 | CNISN | J2 | En général | Liste ACRONYME / Liste d'abreviation Gestion de version du Document | Observation rédactionnelle | à ajouter et à definir à ajouter "Gestion de version du Document" | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | Amendement requis | Oui
CNI-002 | CNISN | J2 | En général | Aucun glossaire, malgré un usage intensif de sigles non définis Contrairement au document CAESN (qui a une Annexe K glossaire), ce document ne définit jamais ses sigles à leur première apparition : CNISN lui-même n'est jamais explicité (son nom complet n'apparaît nulle part), ni GDHCN, CNASN, ART / ART-SN, PTISN, ni les standards techniques (HL7 FHIR R4, X-Road, mADX, PIXm/PDQm, CIM-10, LOINC, ATNA). | Lacune | 1. Soit rédiger l'Annexe G telle que promise (matrice type d'interopérabilité × capacités/principes/standards/gouvernance), soit retirer/corriger la phrase qui y renvoie si elle n'est plus prévue. 2. Ajouter l'Annexe A au sommaire. 3. Créer un glossaire définissant au minimum : CNISN, GDHCN, CNASN, ART/ART-SN, PTISN, ainsi que les standards techniques cités. | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CNI-003 | CNISN | J2 | Page 1 AVANT PROPOS | Malagasy | Observation rédactionnelle | à enlever | Validé sous réserve d'amendement | Comité National d'Architecture/DEPSI | S21 Septembre 2026 | Amendement requis | Oui
CNI-004 | CNISN | J2 | Tables des matières | CAP-INT-07: Accès et exposition des données analytiques | Observation rédactionnelle | Mettre sous la même forme que les autres (TITRE) | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | Amendement requis | Oui
CNI-005 | CNISN | J2 | Tables des matières | Annexe A absente de la table des matières | Lacune | à inserer dans le table des matières | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | Amendement requis | Oui | La seule annexe (Annexe A) qui existe n'apparaît nulle part dans le sommaire — celui-ci s'arrête à « Conformité » (Partie VI). Un lecteur qui suit le sommaire ne saurait donc même pas qu'une annexe existe.
CNI-006 | CNISN | J2 | Page 5 | "et s'appuie sur des principes tels que le contrat explicite, le versionnement et la prise en compte de la connectivité contrainte" | Observation rédactionnelle | A reformuler : "Elle repose également sur des principes structurants : le contrat explicite, le versionnement des interfaces et la prise en compte de la connectivité contrainte". | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CNI-007 | CNISN | J2 | Page 5 | Insertion de section : L'interopérabilité technique | Lacune | Dans le cadre de l’architecture cible d’interopérabilité technique, les échanges doivent être organisés autour de services documentés, d’interfaces versionnées et de mécanismes de médiation sécurisés. Les solutions doivent prévoir un catalogue des services, un registre des contrats d’interface, la supervision des flux, la gestion des erreurs et des mécanismes de synchronisation adaptés aux environnements à connectivité contrainte. | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui | Lasa definition fotsiny fa tsy milaza principe na ny regle tokony arahana
CNI-008 | CNISN | J2 | Page 5 | figure en annexe G | Lacune | Annexe G n’existe pas ; ni contenu Les quatre types d'interopérabilité »), le texte annonce : « La matrice de correspondance complète entre ces types et les composants du CNISN (capacités, principes, standards, gouvernance) figure en annexe G ». Or le document ne contient qu'une seule annexe : l'Annexe A (Matrice principes-capacités, à la toute fin) | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui | Les annexes B à G n'existent pas du tout — ni comme titre, ni comme contenu.
CNI-009 | CNISN | J2 | Page 5 et 42 | CIM-10 | Incohérence | À remplacer par CIM 11 | Validé | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | Amendement requis | Oui
CNI-010 | CNISN | J2 | Page 5-6 ; 39 | CNASN, la journalisation ATNA | Lacune | A définir | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | Amendement requis | Oui
CNI-011 | CNISN | J2 | Page 11 | P- INT - 01 : Autorité designée | Lacune | Mentionner ou préciser que l'autorité fonctionnelle est désignée par l'instance nationale compétente | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CNI-012 | CNISN | J2 | Page 11 | P-INT-01: Autorité désignée : ● quelle donnée fait foi | Observation rédactionnelle | Quelle donnée fait foi ; à changer Quelle données fait référence | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CNI-013 | CNISN | J2 | Page 11 | P-INT-02: Résolution contre l’autorité | Observation rédactionnelle | « Résolution contre l’autorité » à Expliquer | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CNI-014 | CNISN | J2 | Page 12 | P-INT-03: Copies locales non autoritatives | Observation rédactionnelle | A modifier par copies locales sans valeur de référence (non autoritaire) | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui | Problème : Anglicisme rédactionnel.
CNI-015 | CNISN | J2 | Page 14 | ● source authoritative de l’état courant ; | Observation rédactionnelle | A modifier par source de référence (autoritaire) de l’état courant | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CNI-016 | CNISN | J2 | Mot (ex : p. 14) | Authoritatives ou autoritatives ex : P-INT-07 emploie « source authoritative ». | Observation rédactionnelle | -Avec H ou sans H -Standardiser en « source faisant autorité » -à mettre la signification et/ou Definition dans le glossaire | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui | Problème : Anglicisme/terminologie mixte dans un cadre français.
CNI-017 | CNISN | J2 | p. 20 | P-INT-22 contient « lla date de validité des données ». | Observation rédactionnelle | Corriger en « la date de validité des données » | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui | - Problème : Erreur typographique. - effectuer une relecture orthotypographique finale.
CNI-018 | CNISN | J2 | Page 22 | ● un changement de source autoritative | Observation rédactionnelle | A modifier par source de référence (autoritaire) de l’état courant | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CNI-019 | CNISN | J2 | Page 25 | ● les formations sanitaires | Observation rédactionnelle | Ajouter HOPITAUX | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | Amendement requis | Oui
CNI-020 | CNISN | J2 | Page 25 | ● les services de santé ● les localisations | Observation rédactionnelle | À supprimer | Validé sous réserve d'amendement | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | Amendement requis | Oui
CNI-021 | CNISN | J2 | Page 35 | ● es sources autoritatives | Observation rédactionnelle | -Manque de la lettre "L" et à corriger "Les sources autoritatives" -A modifier par Les sources de référence (autoritaire) | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | Amendement requis | Oui
CNI-022 | CNISN | J2 | Tableau : Page 38 | partie V : trajectoire de mise en œuvre * clarifier les termes PT- 15 et GDHCN . | Lacune | insérer dans le glossaire du document | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | Amendement requis | Oui
CNI-023 | CNISN | J2 | Mot Page 40 Page 41 Page 42 | Les phases 5, 6 et 7 utilisent « through » dans une rédaction française. -cadre through -transfrontalière through -intersectorielle through | Autre | -Remplacer par « au moyen de », « par » ou « à travers » selon le contexte. -Signification et/ou Définition à mettre dans le glossaire | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui | Problème : Anglicisme rédactionnel.
CNI-024 | CNISN | J2 | Page 42 | Abreviation : MSP, le MINAE et le MEEF ( dans le narratif et dans le tableau | Observation rédactionnelle | -A changer : MSP = MSANP ; MINAE = efa nizara 2 MIASA (Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire) et MinEL (Ministère de l'Élevage) . - MEEF ??? Le MEEF (Ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts) à Madagascar est devenu l'actuel Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) ou MEF : Ministère de l'Economie et Finances => à choisir | Validé sous réserve d'amendement | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CNI-025 | CNISN | J2 | p. 6, p. 32, p. 39–40 | Le document parle de « gouvernance du CNASN » à la p. 6 et prévoit un « CNASN opérationnel » à partir de la phase 1 (p. 39–40). En revanche, la Partie III désigne formellement le porteur comme « l’instance sectorielle d’interopérabilité de santé » sans préciser explicitement, dans cette section, si cette instance est le CNASN ou une structure différente (p. 32). | Incohérence | Ajouter une phrase normative explicite : « Le CNASN constitue l’instance sectorielle d’interopérabilité de santé » si c’est bien l’intention. Sinon, définir séparément les deux organes et leur relation | À revoir | Comité National d'Architecture/UGD | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui | Problème : Il existe une ambiguïté de dénomination, pas une absence de gouvernance. Le lecteur doit pouvoir savoir si CNASN = instance sectorielle d’interopérabilité de santé, ou si le CNASN est une instance distincte.
CNI-026 | CNISN | J2 | p. 3–4 et p. 32 | Lorsqu’une divergence existe avec le cadre national, le document prévoit une décision de l’instance sectorielle puis une validation par l’instance nationale compétente (p. 3). La gouvernance sectorielle est ensuite portée par l’instance sectorielle, en coordination avec l’instance nationale d’architecture et l’UGD (p. 32). | Lacune | Ajouter une table de correspondance des instances : nom, mandat, niveau (national/sectoriel), pouvoir de décision, pouvoir de validation, pouvoir de dérogation et domaine d’intervention. | À revoir | Comité National d'Architecture/UGD | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui | Problème : Le mécanisme existe, mais le document ne nomme pas explicitement l’« instance nationale compétente » dans le passage consacré aux divergences. Il faut éviter que plusieurs lecteurs attribuent cette fonction à des organes différents.
CNI-027 | CNISN | J2 | p. 32–33 | Les fonctions sont très largement couvertes : interprétation, publication des décisions, revue et évolution des principes ; propriétaires et maturité des capacités ; statut des services ; versions et homologation des contrats ; validation des dérogations ; accords et arbitrage interinstitutionnels. | Lacune | Pour chaque pouvoir, ajouter les critères d’entrée, les pièces requises, la décision attendue, les délais, les acteurs consultés et la possibilité de recours/escalade. | À revoir | Comité National d'Architecture/UGD | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui | Problème : Le risque n’est pas l’absence de fonctions mais l’absence de critères formalisés pour exercer ces fonctions de façon homogène.
CNI-028 | CNISN | J2 | p. 33–36 | La gouvernance des contrats comprend validation des versions, arbitrage des incompatibilités, validation des extensions nationales, suivi de dépréciation et homologation des contrats (p. 33). Le dispositif de conformité/homologation des initiatives est détaillé aux p. 35–37. | Lacune | Préciser si l’homologation d’un contrat est une étape préalable à l’homologation d’une initiative, une homologation indépendante, ou une preuve réutilisable dans le dossier de conformité. | À revoir | Comité National d'Architecture/UGD | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui | Problème : Le document définit les deux mécanismes, mais leur relation procédurale n’est pas explicitement décrite.
CNI-029 | CNISN | J2 | p. 34 | Le registre ADR doit contenir la décision, le contexte, les options, la justification, les impacts, les responsables, la date, la durée et les conditions de révision. | Lacune | Ajouter : ID unique, statut (proposé/approuvé/remplacé/retiré), version, date d’approbation, décideur, ADR remplacé, ADR successeur et conditions de clôture | À revoir | Comité National d'Architecture/UGD | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui | Problème : Le contenu minimal est solide. Il manque cependant, pour une gouvernance durable, le statut de l’ADR, son identifiant, sa version, les liens vers les décisions remplacées et la condition de clôture.
CNI-030 | CNISN | J2 | p. 33–34 | Chaque capacité doit disposer de huit éléments de responsabilité et de pilotage, dont propriétaires institutionnel et fonctionnel, responsable technique et sécurité, budget, indicateurs et feuille de route. | Lacune | Ajouter une procédure de nomination et de changement de propriétaire, avec autorité de nomination, critères de compétence, durée du mandat et mécanisme de transfert. | À revoir | Comité National d'Architecture/UGD | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui | Problème : Le cadre dit ce qui doit exister, mais pas comment un propriétaire est nommé, remplacé, évalué ou responsabilisé.
CNI-031 | CNISN | J2 | p. 16, p. 33 | P-INT-10 impose un accord explicite avant toute intégration entre autorités différentes, avec finalité, périmètre, données, responsabilités, usages, résidence, conservation, sécurité, incidents, arbitrage et sortie. La gouvernance interinstitutionnelle couvre aussi validation des accords, coordination UGD, arbitrage des responsabilités, incidents et résidence. | Lacune | Créer un modèle national d’accord interinstitutionnel et préciser son lien avec le registre des contrats et le registre des décisions. | À revoir | Comité National d'Architecture/UGD | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui | Problème : Le principe est solide. Il manque surtout un modèle unique d’accord pour éviter des interprétations différentes selon les institutions.
CNI-032 | CNISN | J2 | p. 16–17, p. 33–34, p. 36–37 | Le CNISN exige une dérogation explicite et enregistrée ; les informations à fournir sont détaillées. La gouvernance prévoit instruction, validation, enregistrement, durée, mesures compensatoires et clôture. L’homologation conditionnelle reprend également les écarts, risques, mesures, responsable, échéance et preuves. | Lacune | Ajouter une classification des écarts par criticité et une matrice d’autorité de dérogation. | À revoir | Comité National d'Architecture/UGD | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui | Problème : Le dispositif est mature. Le point à renforcer est la règle de décision : quels écarts peuvent être acceptés, lesquels sont bloquants, et qui peut les accepter ?
CNI-033 | CNISN | J2 | p. 1, p. 5–6, p. 19–20 | Le document vise une approche indépendante des fournisseurs et technologies propriétaires (p. 1), mais cite HL7 FHIR R4, X-Road, mADX, PIXm/PDQm, CIM-10 et LOINC comme fondements opérationnels (p. 5–6). P-INT-19 précise la neutralité vis-à-vis des produits, fournisseurs et technologies. | Exigence à préciser | Classer les références en « obligatoire », « référence nationale », « recommandé », « applicable selon cas d’usage » ou « exemple ». Ne pas présenter un produit propriétaire comme standard. | À revoir | Comité National d'Architecture/UGD | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui | Problème : Ce n’est pas nécessairement une contradiction : un cadre peut être neutre vis-à-vis des fournisseurs tout en adoptant des standards ouverts. Mais le statut de chaque standard doit être explicite.
CNI-034 | CNISN | J2 | p. 1–3, p. 35 | Le CNISN est présenté comme le socle de règles et mentionne les profils PTISN et contrats ART dans le profil de conformité. Le dossier de conformité exige de déclarer les contrats ART et profils PTISN utilisés. | Lacune | Ajouter un schéma normatif et préciser lequel est prescriptif, lequel est architectural et lequel est implémentation. | À revoir | Comité National d'Architecture/UGD | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui | Problème : Le document gagnerait à expliciter le niveau normatif de ces artefacts et leur relation avec le CNISN.
CNI-035 | CNISN | J2 | p. 35–37 | Le profil de conformité, le dossier minimal, les critères, les statuts d’homologation, les homologations conditionnelles et la réévaluation sont bien définis. | Lacune | Ajouter une matrice : exigence → applicabilité → preuve → résultat → criticité → écart → action corrective → décision. Définir les règles de passage entre statuts. | À revoir | Comité National d'Architecture/UGD | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui | Problème : Le dispositif est déjà substantiel. Il manque une grille opérationnelle reliant chaque exigence à une preuve et à une décision.
CNI-036 | CNISN | J2 | p. 37 | Le document impose une réévaluation périodique et après version majeure, incident critique, nouvelle intégration, changement de propriétaire, changement de données ou expiration d’une dérogation. | Lacune | Associer un responsable à chaque déclencheur et définir le délai maximal de réévaluation. | À revoir | Comité National d'Architecture/UGD | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui | Problème : Les déclencheurs sont précis, mais la responsabilité de déclencher, planifier et clôturer la réévaluation doit être opérationnalisée
CNI-037 | CNISN | J2 | p. 38–40 | La phase 1 prévoit fondations de gouvernance, inventaire, validation du CNISN, désignation des propriétaires de capacités, identification des doublons et conflits d’autorité. Les jalons comprennent constitution du CNASN et désignation des propriétaires des données. | Lacune | Ajouter comme livrables de J1 : organigramme de gouvernance approuvé, RACI, registre des autorités, registre initial des ADR, procédure de dérogation et procédure d’homologation | À revoir | Comité National d'Architecture/UGD | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui | Problème : Il ne faut pas reprocher au document de ne pas avoir prévu la gouvernance : elle est explicitement le premier chantier. La recommandation porte plutôt sur la définition des livrables de gouvernance attendus en fin de phase.
CNI-038 | CNISN | J2 | p. 39 et p. 41 | Le tableau de trajectoire annonce 6 flux interopérables. La description de la phase 4 cite mADX, surveillance, laboratoire FHIR, référence/contre-référence, évacuation sanitaire, logistique pharmaceutique et protection financière | Incohérence | Publier la liste exacte des six flux, avec sous-flux explicitement identifiés si nécessaire. | À revoir | Comité National d'Architecture/UGD | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui | Problème : Il existe une différence apparente entre le nombre du jalon et la liste descriptive. Il faut déterminer si certains éléments sont des sous-flux.
CNI-039 | CNISN | J2 | p. 43–44 | Le document définit des indicateurs de gouvernance, interopérabilité, référentiels, sécurité et conformité. | Lacune | Ajouter une fiche KPI standard : définition, formule, source, baseline, cible 2027–2030, responsable et fréquence. | À revoir | Comité National d'Architecture/UGD | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui | Les pages d’indicateurs listent les métriques mais ne donnent pas de baseline, cible annuelle, responsable de mesure, fréquence ou formule.
CNI-040 | CNISN | J2 | Page 40 | Flux de surveillance | Observation rédactionnelle | Ajouter « de Données » => « Flux de Données de surveillance | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | Amendement requis | Oui
CNI-041 | CNISN | J2 | Page 23 | Une phrase devrait précéder la rubrique “FINALITÉ” | Lacune | La résolution d’identité du bénéficiaire doit intégrer des règles de gouvernance du cycle de vie des identités. Ces règles couvrent la création, le rapprochement des identités, la détection des doublons, la fusion contrôlée, la séparation après erreur, la conservation de la provenance et la synchronisation avec les sources autoritatives | À revoir | Comité National d'Architecture/DEPSI_SONC | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CNI-042 | CNISN | J2 | Page 24 | Une phrase devrait précéder la rubrique “FINALITÉ” | Lacune | Tout échange inter-systèmes doit être accompagné d’un contrat explicite définissant au minimum les producteurs, consommateurs, données échangées, finalités, responsabilités, versions, règles de sécurité, gestion des erreurs et niveaux de service. Ces éléments permettent de garantir des échanges reproductibles et gouvernés. | À revoir | Comité National d'Architecture/DEPSI_SONC | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CNI-043 | CNISN | J2 | Page 26 | Une phrase devrait précéder la rubrique “FINALITÉ” | Lacune | Les référentiels terminologiques et de codification doivent disposer d’une gouvernance formelle précisant l’autorité responsable, les règles de validation, la publication, le versionnement, la maintenance et les correspondances avec les référentiels internationaux applicables. | À revoir | Comité National d'Architecture/DEPSI_SONC | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CNI-044 | CNISN | J2 | Page 28 | Une phrase devrait précéder la rubrique “FINALITÉ” | Lacune | Les mécanismes de confiance, de sécurité et d’autorisation doivent inclure l’authentification des utilisateurs et des systèmes, la gestion des rôles, la protection des échanges, la gestion des certificats et secrets, la journalisation des accès ainsi que les procédures de gestion des incidents | À revoir | Comité National d'Architecture/DEPSI_SONC | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CNI-045 | CNISN | J2 | Page 31 : CAP-INT-12: Conformité et tests d’interopérabilité | Une phrase devrait précéder la rubrique “FINALITÉ” | Lacune | La conformité des implémentations interopérables doit être démontrée par des preuves vérifiables comprenant notamment les résultats des tests d’interopérabilité, les validations de contrats, les preuves de sécurité, les jeux de données de référence, les rapports d’audit et le suivi des actions correctives | À revoir | Comité National d'Architecture/DEPSI_SONC | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CNI-046 | CNISN | J2 | Page 35 : Critères de conformité | Après "Critères de conformité" | Lacune | La revue de conformité doit également vérifier l’existence et la qualité des preuves associées : contrats publiés, résultats de tests, matrices de responsabilités, preuves de sécurité, résultats de validation et éléments démontrant la capacité d’exploitation durable. | À revoir | Comité National d'Architecture/DEPSI_SONC | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CNI-047 | CNISN | J2 | Objet, portée et articulation avec le cadre national | Le CNISN définit les règles communes d’échange de données, de commandes et de services dans le secteur santé et précise son articulation avec le cadre national d’interopérabilité. La frontière entre exigences nationales et exigences sectorielles mérite d’être explicitée pour éviter les doublons ou divergences. | Exigence à préciser | Ajouter une représentation claire des responsabilités respectives du cadre national et du CNISN, ainsi que la procédure applicable en cas de divergence. | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CNI-048 | CNISN | J2 | Les quatre dimensions de l’interopérabilité | Le document couvre l’interopérabilité technique, sémantique, organisationnelle et juridique. La correspondance entre ces dimensions, les exigences, les capacités, les standards, les responsables et les preuves de conformité doit être suffisamment opérationnelle pour guider les projets. | Lacune | Compléter une matrice dimension → exigences → capacités → standards → responsable → preuve attendue, puis la valider. | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CNI-049 | CNISN | J2 | Principes P-INT-01 à P-INT-25 | Les 25 principes couvrent l’autorité des référentiels, les contrats, la gouvernance, la sécurité, la neutralité technologique, la progressivité et la conformité. Leur application à une initiative est prévue, mais les modalités pratiques de contrôle et les critères d’acceptation doivent être harmonisés. | Exigence à préciser | Pour chaque principe, préciser les critères vérifiables, les preuves minimales, le responsable de contrôle et les cas de dérogation. | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CNI-050 | CNISN | J2 | Capacités CAP-INT-01 à CAP-INT-12 | Douze capacités nationales sont définies, notamment l’identité bénéficiaire, les professionnels, la médiation, les référentiels, la terminologie, les contrats, la sécurité, la traçabilité, la qualité et les tests. Le document prévoit un propriétaire institutionnel, fonctionnel et technique pour chaque capacité, mais les désignations concrètes ne figurent pas dans le CNISN. | Lacune | Établir la liste des propriétaires par capacité, le modèle d’exploitation, le budget, les indicateurs et la feuille de route associée. | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CNI-051 | CNISN | J2 | Gouvernance, conformité et homologation | Le CNISN prévoit une instance sectorielle, des ADR, un profil de conformité, des preuves, une homologation et une réévaluation continue. La composition détaillée de l’instance, les circuits de décision, les délais et les modalités pratiques d’instruction ne sont pas détaillés. | Lacune | Préciser la gouvernance opérationnelle : composition, mandat, quorum/seuils d’arbitrage, circuit de validation, délais, registre des décisions et responsabilités de suivi. | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
CNI-052 | CNISN | J2 | Trajectoire de mise en œuvre et indicateurs | La trajectoire comprend sept phases de T4 2026 à T2 2030, avec des jalons sur la gouvernance, les services fondamentaux, les identités, les échanges, l’industrialisation, le transfrontalier et One Health. Les dépendances, ressources, coûts et mécanismes de financement ne sont pas explicités dans cette trajectoire. | Lacune | Ajouter une vue de dépendances, les responsables, les ressources/budgets, les prérequis, les risques et les mécanismes de financement pour chaque phase. | À revoir | Comité National d'Architecture | S21 Septembre 2026 | À traiter | Oui
ART-001 | ARTSN | J4
ART-002 | ARTSN | J4
ART-003 | ARTSN | J4
ART-004 | ARTSN | J4
ART-005 | ARTSN | J4
ART-006 | ARTSN | J4
CNA-001 | CNASN | J5
CNA-002 | CNASN | J5
CNA-003 | CNASN | J5
CNA-004 | CNASN | J5
TRV-001 | Transversal | J5

## Annexe_QD
Dimension | Définition
Complétude | Toutes les données attendues sont collectées ; aucune donnée manquante (exhaustivité).
Promptitude | Habileté à avoir des données collectées régulièrement, mises à jour et disponibles au moment où elles sont nécessaires (ponctualité).
Précision | Aptitude à minimiser l'erreur aléatoire, c'est-à-dire la capacité à reproduire systématiquement une même mesure.
Validité | Capacité à mesurer effectivement ce que la mesure est destinée à mesurer.
Cohérence | Les données sont compatibles entre systèmes, périodes, régions et programmes
Fiabilité | Toutes les données sont collectées en utilisant la même méthodologie, de façon constante, et reflètent fidèlement et exactement la réalité qu'elles sont censées représenter.
Intégrité | Données sans « erreur » volontaire ou inconsciente due aux manipulations ou à l'utilisation de la technologie (par exemple lors de l'entrée de données), y compris l'absence de doublons (unicité) et la possibilité de retracer l'origine et les modifications de la donnée (traçabilité).
Confidentialité | Capacité à conserver les données personnelles conformément aux normes de données nationales et/ou internationales, de façon à empêcher qu'elles ne soient divulguées sans autorisation.

## Listes
Document | Jour | Type d'écart | Décision | Statut | Point à arbitrer
CAESN | J1 | Incohérence | Validé | À traiter | Oui
CNISN | J2 | Lacune | Validé sous réserve d'amendement | En cours | Non
ARTSN | J3 | Chevauchement | À revoir | Amendement requis
CNASN | J4 | Ambiguïté | À arbitrer | Validé
Transversal | J5 | Exigence à préciser | Non validé | À arbitrer
|  | Observation rédactionnelle |  | Clôturé
Autre

## Mode demploi
Matrice de validation technique HEA
Objectif | Documenter systématiquement les observations, décisions, responsables et actions pendant les 5 jours de l'atelier.
Principe | Comprendre → Examiner → Challenger → Décider → Documenter.
Décisions | Validé / Validé sous réserve d'amendement / À revoir / À arbitrer / Non validé.
Documents | CAESN, CNISN, ARTSN et CNASN, avec une ligne Transversal pour les contrôles de cohérence.
Utilisation Google Sheets | Importer ce fichier .xlsx dans Google Sheets. Les listes déroulantes et filtres sont conservés à l'import.
Règle | Une observation = une ligne, afin de faciliter le suivi, l'attribution et la clôture des actions.