## Matrice de validation
ID | Document | Jour | Section / Domaine | Observation / Commentaire | Type d'écart | Proposition d'amendement / Action | Décision | Responsable | Échéance | Statut | Point à arbitrer | Commentaire final
CAE-001 | CAESN | J1 | Numérotation des sections absente |  | Lacune |  | À revoir
CAE-002 | CAESN | J1 | Numérotation Anormal | chiffre romain avant propos et page de garde | Exigence à préciser |  | À revoir
CAE-003 | CAESN | J1 | Pied de page avec titre abréger | ex: CAESN v0.1 Draft | Exigence à préciser |  | À revoir
CAE-004 | CAESN | J1 | Pas de liste des références/bibliographie/Webographie | Biblio ou Webo | Lacune |  | À revoir
CAE-005 | CAESN | J1 | Acronyme | Abréviation | Lacune |  | À revoir
CAE-006 | CAESN | J1 | Glossaire | rendre structurable pour aider le lecteur | Lacune |  | À revoir
CAE-007 | CAESN | J1 | Table des matières | Mal placé | Ambiguïté |  | À revoir |  |  |  |  | Emplacement: Après avant propos
CAE-008 | CAESN | J1 | Liste des Tableau
CAE-009 | CAESN | J1 | Annexe | Non rempli correctement | Lacune |  | À revoir
CAE-010 | CAESN | J1 | Phrase introductive de l'avant-propos | Le présent document est un draft qui constitue le cadre de référence nationale pour l’architecture d’entreprise de la santé numérique. Toute initiative numérique dans le secteur santé doit s’y conformer. | Observation rédactionnelle | « Le présent document constitue le projet de cadre de référence national pour l’Architecture d’Entreprise de la Santé Numérique. Après validation et adoption par les instances compétentes, il constituera le cadre de référence auquel devront s’aligner les initiatives numériques du secteur de la santé. » | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui | beaucoup plus juridiquement et institutionnellement cohérent.
CAE-011 | CAESN | J2 | Gestion documentaire | Le document indique « Version 0.1 – Draft – Large diffusion », ce qui est contradictoire avec un document de référence nationale. | Observation rédactionnelle | Remplacer « Large diffusion » par « Diffusion restreinte pour validation » tant que le document n'est pas approuvé. | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui | Important pour éviter une utilisation prématurée
CAE-012 | CAESN | J2 | Avant propos | PDSS: en cours de revision | Exigence à préciser | Vérifier la réference officielle actuellement en vigueur | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui | Éviter un référentiel obsolète
CAE-013 | CAESN | J2 | Avant propos | Au cours des dernières années, le secteur santé a vu se multiplier les systèmes d’information, les plateformes numériques et les outils technologiques financés par une diversité de partenaires techniques et financiers. Chacun de ces outils a été déployé avec de bonnes intentions. Pourtant, les résultats restent en deçà des attentes : les systèmes ne communiquent pas entre eux, les données sont collectées plusieurs fois sans être utilisées pour la décision, les investissements sont dupliqués, et les plateformes disparaissent à la fin des projets qui les ont financées. | Observation rédactionnelle | Au cours des dernières années, le secteur de la santé à Madagascar a connu une multiplication des systèmes d’information, des plateformes numériques et des solutions technologiques soutenus par différents programmes et partenaires.Cette évolution a contribué à renforcer les capacités numériques du système de santé. Elle a également fait apparaître des enjeux de coordination, d’interopérabilité, de gouvernance des données, de rationalisation des investissements et de soutenabilité des solutions.Le CAESN apporte un cadre commun permettant de répondre à ces enjeux et d’assurer une meilleure cohérence entre les priorités nationales, les besoins métiers, les données, les applications et les infrastructures technologiques. | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui | Cette version est plus institutionnelle
CAE-014 | CAESN | J2 | Résumé exécutif | Le terme « capabilité » est utilisé sans définition préalable. | Observation rédactionnelle | Introduire une définition courte du terme "capabilité" | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CAE-015 | CAESN | J2 | Une logique orientée valeur | Autre élément en tenir compte aussi | Lacune | Pérennité | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CAE-016 | CAESN | J1 | Flux de valeur nationaux | source (à part de la value stream) | Autre | besoin de clarification | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CAE-018 | CAESN | J2 | Flux de valeur nationaux | Les tableaux décrivent les ruptures mais pas leur criticité ni leur priorité | Observation rédactionnelle | Ajouter une colonne « Niveau de criticité/priorité » (Élevé/Moyen/Faible) | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui | Utile pour prioriser les investissements.
CAE-019 | CAESN | J2 | Principes, capabilités et architecture runway | « Architecture runway » doit être expliqué en français | Observation rédactionnelle | Socle d’architecture prioritaire | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui | Le socle d’architecture prioritaire regroupe les capacités, composants et fondations nécessaires pour permettre le développement cohérent des initiatives numériques futures.
CAE-020 | CAESN | J2 | Données, applications et portefeuille | Le cadre affirme que les données de santé constituent un actif stratégique national | Observation rédactionnelle | Rajout de point pour la qualité des données | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CAE-021 | CAESN | J2 | Gouvernance et mise en œuvre | les mécanismes d'autorité, d'arbitrage, de redevabilité et d'exécution ne sont pas encore suffisamment définis. | Exigence à préciser | Matrice explicite des responsabilités et pouvoirs (Utilisation de RACI) | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | Amendement requis | Oui
CAE-022 | CAESN | J2 | Capabilités | Usage incohérent de la majuscule (« Capabilité » parfois avec majuscule, parfois non) | Observation rédactionnelle | Uniformiser tout le document | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui | Correction globale
CAE-023 | CAESN | J2
CAE-025 | CAESN | J2 | Guide de lecture | decideurs publics | Ambiguïté | Decideurs du Ministere de la Santé Publique | À revoir
CAE-026 | CAESN | J2 | Objet et portée du cadre: Objet | Ce sont ces flux | Observation rédactionnelle | Ce sont des flux | Validé sous réserve d'amendement
CAE-027 | CAESN | J2 | Relation avec les autres documents de reference | Le cadre d'Architecture d'Entreprise (ce document) | Ambiguïté | Le cadre d'Architecture d'Entreprise (document de niveau 1) | À arbitrer
CAE-028 | CAESN | J2 | Fondements strategiques et normatifs | PDSS 2020 2024 | Autre: obsolete | Remplacer les axes strategiques du nouveau PDSS 2026 2030 en cours | À arbitrer
CAE-029 | CAESN | J2 | Referentiels normatifs internationaux | inserer une phrase introductive sur les 3 referentiels normatifs | Lacune | ces 3 Referentiels normatifs internationaux reconnus sont les suivants: | À revoir
CAE-030 | CAESN | J2 | Beneficiaire de la valeur | Communauté: Participer à la santé et acceder à des services de proximité | Exigence à préciser | Participer au developpement de la santé locale et acceder à des services de soins de proximité | À revoir
CAE-031 | CAESN | J2 | Beneficiaire de la valeur | Formation sanitaire: Avoir les intrants, les ressources humaines, les equipements, et les données necessaires pour fonctionner | Ambiguïté | Formation sanitaire: Avoir les intrants, les ressources humaines, les equipements, les outils de gestion pour les données necessaires pour fonctionner | À arbitrer
CAE-032 | CAESN | J2 | Dimension de valeur | ces dimensions structurent les indicateurs de suivi associés | Exigence à préciser | ces dimensions ont des indicateurs de suivi associés | À revoir
CAE-033 | CAESN | J2 | Valeur patient | Exemples d'indicateurs: delai de prise en charge | Incohérence | A enlever ( la prise en charge depend à chaque maladie) | À revoir
CAE-034 | CAESN | J2 | Valeur patient | Exemples d'indicateurs: satisfaction du patient | Lacune | Exemples d'indicateurs: Taux de satisfaction du patient | À revoir
CAE-035 | CAESN | J2 | Valeur équitée: La réduction des écarts d’accès et de qualité entre populations, territoires et groupes vulnérables | Exemples d'indicateurs: Couverture en zones reculées, accès des indigents aux soins, écarts régionaux de performance | Lacune | Exemples d'indicateurs: Taux de Couverture en formation sanitaire en zones reculées, Taux d'utilisation des Fonds d'equité, Taux de performances régionaux | À revoir
CAE-036 | CAESN | J2 | Valeur système: L’amélioration de l’efficience, de la coordination et de la soutenabilité du système | Exemples d'indicateurs:Taux de rupture de stock, disponibilité des ressources humaines, duplication des systèmes, coût total de possession des plateformes | Incohérence | Exemples d'indicateurs: indicateurs d'impact du PDSS 2026 2030 | À revoir
CAE-037 | CAESN | J2 | Description du flux: Il inclut les soins préventifs, curatifs et de réhabilitation, à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. | C'est quoi soins de rehabilitation par rapport à cette phrase? | Incohérence | Description du flux: Il inclut les soins préventifs, curatifs à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. | À revoir
CAE-038 | CAESN | J2 | Étapes de valeur : 1. Reconnaissance du besoin et orientation : Symptôme ou besoin ressenti par le patient | à inserer Maladie en avant du symptome | Lacune | Étapes de valeur : 1. Reconnaissance du besoin et orientation : Maladie ou Symptôme ou besoin ressenti par le patient | À revoir
CAE-039 | CAESN | J2 | Étapes de valeur : 2. Accueil et enregistrement | registre patient: c'est un outil de gestion | Ambiguïté | Personnel d’accueil, Enregistreur du patient | À revoir
CAE-040 | CAESN | J2 | Étapes de valeur : 3. Consultation et diagnostic | dossier patient : c'est un outil | Ambiguïté | Clinicien, Responsable du dossier patient | À revoir
CAE-041 | CAESN | J2 | Étapes de valeur : 4. Traitement et prise en charge | pharmacie, laboratoire: ce sont des structures | Ambiguïté | Clinicien, pharmacien, technicien de laboratoire, agents de santé | À revoir
CAE-042 | CAESN | J2 | Étapes de valeur : 4. Traitement et prise en charge: indicateurs | ajouter un indicateur de laboratoire | Lacune | Taux de disponibilité des médicaments traceurs, Taux de laboratoire fonctionnel | À revoir
CAE-043 | CAESN | J2 | Étapes de valeur : 1. Identification des risques et promotion de la santé: Indicateurs : Couverture des campagnes de prévention, taux de vaccination | indicateurs DPEV | Incohérence | Taux de couverture en promotion de la santé (sensibilisation/communication) | À revoir
CAE-044 | CAESN | J2 | Étapes de valeur : 1. Identification des risques et promotion de la santé: | Plan de prévention et programme de communication en santé: à inserer le Plan de contigence à chaque suspiscin d'une epidemie/pandemie | Lacune | Plan de prévention et programme de communication en santé, Plan de contingence | À revoir
CAE-045 | CAESN | J2 | Protéger financièrement la population face aux dépenses de santé: Bénéficiaires principaux : ménages à faibles revenus, populations vulnérables, indigents, formations sanitaires prestataires de soins | prestataires de soins (Medecin, infirmier , ... ) sont il beneficiaire à Madagascar? | Exigence à préciser | si non beneficiaire, à enlever | À revoir
CAE-046 | CAESN | J2 | Étapes de valeur 4. Prise en charge et exemption au point de service: formation sanitaire non approvisionnée en intrants | à enlever formation sanitaire non approvisionnée en intrants(Normalement,Tous les formations sont approvisionnés en intrants de santé sauf il y a problemes: arrierés SALAMA, detournement, retard de finacement des PTF pour les programmes | Exigence à préciser | Refus de soins, demande de paiement informel, | À revoir
CAE-047 | CAESN | J2 | Distinction entre service numérique, application et plateforme: Plateforme partagée: Référentiel FOSA | Référentiel FOSA (Formation Sanitaire) | Observation rédactionnelle | Référentiel Formation Sanitaire, registre des bénéficiaires, couche d’échange, service d’identité, service de notification, entrepôt national de données. | À revoir
CAE-051 | CAESN | J2 | Principes d’architecture transversaux / Rôle des principes d’architectures | Mode de présentation de 12 principes | Observation rédactionnelle | Utilisation de listes pour améliorer la clarté et faciliter la compréhension du lecteur. | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CAE-052 | CAESN | J2 | Application des principes d’architectures | Rendre sous forme de tableau le mode de réprensentation | Observation rédactionnelle | Utilisation de tableau pour améliorer la clarté et faciliter la compréhension du lecteur. | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CAE-053 | CAESN | J2 | Principes d’architecture transversaux | Plus de précision sur les principes | Observation rédactionnelle | La conformité aux principes est vérifiée à chaque étape du cycle de vie par l’instance ou l’équipe désignée, selon la grille nationale de conformité du CAESN | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CAE-054 | CAESN | J2 | Application des principes d’architectures | Manque de responsables | Observation rédactionnelle | Il est idéal de préciser le responsable concerné pour chaque principe | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CAE-055 | CAESN | J2 | Utilisation des principes de domaine dans l’évaluation des initiatives | Préciser l’instance responsable de l’évaluation | Exigence à préciser | Par exemple: Comité d'architecture nationale, MSANP | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CAE-056 | CAESN | J2 | Rôle des principes de domaine | Ajouter les critères de conformité / non-conformité | Exigence à préciser | Non conformité - correction - nouvelle evaluation - validation | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CAE-057 | CAESN | J2 | Utilisation des principes de domaine dans l’évaluation des initiatives | l'évaluation se présenté sous forme de texte | Observation rédactionnelle | Il serait beaucoup plus utilise de créer une fiche standard d'évaluation | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui | Transformer les 7 questions en formulaire
CAE-058 | CAESN | J2 | Utilisation des principes de domaine dans l’évaluation des initiatives | Ajouter un mécanisme de scoring | Exigence à préciser | 0 = Non démontré, 1 = Faible, 2 = Partiel, 3 = Conforme, 4 = Très conforme | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui | Cela permettrait de comparer les initiatives
CAE-059 | CAESN | J2 | Capabilités | Usage incohérent de la majuscule (« Capabilité » parfois avec majuscule, parfois non) | Observation rédactionnelle | Uniformiser tout le document | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui | Correction globale
CAE-060 | CAESN | J2 | Définition et rôle des Capabilités | Ajouter un schéma explicatif | Observation rédactionnelle | Priorité nationale --> Flux de valeur --> Capabilités nécéssaire --> Données + Processus + RH + Gouvernance + Technologie + Financement --> Initiatives numériques --> Bénéfices / Valeur | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui | Cela permettra à un décideur non technique de comprendre immédiatement le modèle.
CAE-061 | CAESN | J2 | Typologie des Capabilités | Clarifier les trois catégories | Observation rédactionnelle | Rendre sous forme de tableau | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui | Cela permettra à un décideur non technique de comprendre immédiatement le modèle.
CAE-063 | CAESN | J2 | Principes spécifiques de l’architecture des données | Précision de la priorite de mise en oeuvre | Observation rédactionnelle | Identifier les principes obligatoires dès la phase 1 et ceux progressifs | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CAE-064 | CAESN | J2 | Domaines de données prioritaires | Ajouter VS-02 : les résultats cliniques et le suivi individuel sont la matière première des signaux de surveillance sanitaire (un cas suspect, une confirmation de maladie, provient d'abord du dossier patient). | Observation rédactionnelle | Domaine: Données patient et usager Flux de valeur : au lieu de VS-01, VS-03 mettre VS-01, VS-03 et VS-02 | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CAE-065 | CAESN | J2 | Domaines de données prioritaires | Ajouter VS-04 : les remontées terrain et le suivi des ménages nourrissent typiquement les tableaux de bord de pilotage/coordination au niveau communautaire. | Observation rédactionnelle | Domaine: Données patient et usager Flux de valeur : au lieu de VS-01, VS-02 mettre VS-01, VS-02 et VS-04 | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CAE-066 | CAESN | J2 | Portefeuille d'initiatives orienté valeur | La notion de valeur n'est pas suffisamment définie. | Observation rédactionnelle | Ajouter une définition opérationnelle de la valeur et préciser qu'un livrable technique ne constitue pas à lui seul une valeur réalisée. | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CAE-067 | CAESN | J2 | Ce qu’est une initiative orientée valeur | La chaîne de création de valeur n'est pas encore suffisamment standardisée. | Observation rédactionnelle | Introduire un modèle commun à toutes les initiatives. (Problème → Initiative → Output → Usage → Changement métier → Bénéfice → Valeur.) | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CAE-068 | CAESN | J2 | Registre national des initiatives numériques en santé | Il n'est pas clairement indiqué qui doit obligatoirement enregistrer une initiative. | Observation rédactionnelle | Étendre explicitement l'obligation aux programmes, directions, PTF, projets et autres financeurs. | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-000 | CNISN | J3 | Gestion de version du document | Manque | Observation rédactionnelle | Ajouter la Gestion de version du document | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-001 | CNISN | J3 | Mise en forme du document | Pagination mettre en bas de page | Observation rédactionnelle | Change l'emplacement du numéro de page | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-002 | CNISN | J3 | Avant propos | Il faut pouvoir savoir qui peut le modifier et qui l'a validé | Observation rédactionnelle | Instauration comite/entite de validation | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-003 | CNISN | J3 | Avant propos | Définition Capabilité | Observation rédactionnelle | Introduire une définition courte de « capabilité » dès sa première utilisation | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-004 | CNISN | J3 | Objet du cadre | Rajout d'autre caractèristique d'information | Lacune | Perenne | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-005 | CNISN | J3 | Finalités | Manque de priorité | Lacune | Identifier les finalités prioritaires de la première phase de mise en œuvre | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui | Faciliter la planification.
CNI-006 | CNISN | J3 | Articulation avec le cadre national | Le document mentionne le cadre national d'interopérabilité sans citer l'autorité nationale compétente ni le texte de référence. | Lacune | Ajouter la référence officielle du cadre national d'interopérabilité de Madagascar | À revoir | DEPSI / UGD | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-007 | CNISN | J3 | Portée | Le périmètre couvre les échanges intersectoriels mais ne précise pas les critères d'inclusion des partenaires privés. | Lacune | Préciser les catégories de partenaires privés autorisés et leurs conditions d'intégration. | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-008 | CNISN | J3 | Portée | Précision sur la document | Observation rédactionnelle | Si le document est obligatoire pour tous les systèmes financés par l'État; Si le document obligatoire pour les projets financés par les partenaires; Si le document applicable au secteur privé ? | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui | Cela doit être une décision explicite
CNI-009 | CNISN | J3 | Les quatre types d'interopérabilité | types d'intéropérabilité incomplet | Lacune | Syntaxiques; au lieu de quatre type mettre cinq type | Validé sous réserve d'amendement | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-010 | CNISN | J3 | Table de matière | Incohérence sur la pagination | Lacune | Revoir la structure et l'incohérence sur la pagination; Ainsi que l'emplacement | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-011 | CNISN | J3 | L'interopérabilité technique | Les standards HL7 FHIR R4, X-Road et mADX sont cités sans justification de leur périmètre d'utilisation | Observation rédactionnelle | Associer chaque standard à ses cas d'usage nationaux | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-012 | CNISN | J3 | L'interopérabilité sémantique | Les terminologies (CIM-10, LOINC...) sont mentionnées sans stratégie nationale de gouvernance | Observation rédactionnelle | Définir les responsables des terminologies nationales | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-013 | CNISN | J3 | L'interopérabilité organisationnelle | Les rôles institutionnels sont évoqués sans préciser les responsabilités des directions métiers | Observation rédactionnelle | Détailler les responsabilités des directions fonctionnelles | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-014 | CNISN | J3 | L'interopérabilité juridique | Les bases d'autorisation sont décrites sans référence explicite à la législation nationale | Observation rédactionnelle | Ajouter les références réglementaires applicables | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-015 | CNISN | J3 | Table des matières | Les 25 principes sont présentés successivement sans tableau de synthèse | Observation rédactionnelle | Ajouter un tableau récapitulatif des catégories et principes | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-016 | CNISN | J3 | Partie I: Principes nationaux d'interopérabilité de santé | Manque de cadre pour chaque principe (P-INT-01 -- P-INT-25) | Observation rédactionnelle | Pour chaque principe, ajouter : Critère de conformité Preuve attendue Responsable Niveau d'obligation Possibilité de dérogation | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-017 | CNISN | J3 | Catégorie F: Conformité et homologation | Manque de classification des preuves | Observation rédactionnelle | obligatoire ; conditionnelle ; complémentaire | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-018 | CNISN | J3 | P-INT-23: Conformité fondée sur des preuves | Instauration d'hierarchie pour vérifie les preuves | Observation rédactionnelle | Équipe technique → revue → instance de gouvernance → décision | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-019 | CNISN | J3 | CAP-INT-09 Consentements | Le consentement est présenté comme une base possible mais aucun exemple de base d'autorisation n'est fourni | Observation rédactionnelle | Ajouter des exemples de bases d'autorisation selon les contextes (soins, surveillance, recherche...) | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-020 | CNISN | J3 | Partie II: Capacités nationales requises | Manquement sur le 12 capacités | Observation rédactionnelle | Pour chaque CAP, ajouter : propriétaire institutionnel ; propriétaire fonctionnel ; responsable technique ; responsable sécurité ; budget ; niveau de maturité ; niveau cible ; indicateurs ; SLA (Accord de niveau de service (ANS)) ; feuille de route ; dépendances | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-021 | CNISN | J3 | Partie III: Gouvernance | Le CNASN est identifié comme instance porteuse mais sa composition n'est pas précisée. | Observation rédactionnelle | Ajouter la composition, les membres et le fonctionnement du CNASN | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-022 | CNISN | J3 | Partie III: Gouvernance | Qui est exactement l'instance sectorielle d'interopérabilité ? | Observation rédactionnelle | Il faut mettre : Nom officiel de l'instance Base juridique Composition Président Secrétariat Mandat | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-023 | CNISN | J3 | Fonctions de l’instance de gouvernance | Mettre en place une matrice des pouvoirs de décision | Observation rédactionnelle | Décision Instance technique Instance CNISN sous Comité/CNISN Ministère | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-024 | CNISN | J3 | Rôle du registre des décisions (ADR) | Manque de modèle d'ADR | Observation rédactionnelle | Mise en place de Registre ADR – modèle | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-025 | CNISN | J3 | Partie IV: Conformité | Les critères de conformité sont listés mais aucun modèle de grille d'évaluation n'est proposé | Observation rédactionnelle | Ajouter une grille standard d'évaluation de conformité en annexe | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-026 | CNISN | J3 | Critères de conformité | Manque de système de notation | Observation rédactionnelle | 3 : Conforme / 2: Partiel / 1:Non conforme / 0: N/A | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-027 | CNISN | J3 | Réévaluation | Mise en place de réévaluation systèmatique | Observation rédactionnelle | Réévaluation au minimum tous les 12 ou 24 mois, selon la criticité | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-029 | CNISN | J3 | Phase 5 : Industrialisation | présence de mot anglais "through" | Observation rédactionnelle | Remplacer « through » par « à travers », « via » ou « au moyen de » | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-030 | CNISN | J3 | Interopérabilité transfrontalière | Période de jalon à vérifier | Observation rédactionnelle | Est-ce que c'est juste ça T3-2029 -- T4-2029 | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-031 | CNISN | J3 | Partie VI: Indicateur de suivi Gouvernance | Les indicateurs sont définis mais aucune baseline ni cible n'est indiquée | Observation rédactionnelle | Ajouter une baseline, une cible et une fréquence de mesure | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui
CNI-032 | CNISN | J3 | Abréviations | Les acronymes (CNASN, CNISN, UGD, GDHCN, IPS, FHIR...) sont utilisés avant d'être définis | Observation rédactionnelle | Créer une liste des sigles et définir chaque acronyme lors de sa première apparition | À revoir | DEPSI / Comité d'architecture | Avant validation officielle | À traiter | Oui

## Listes
Document | Jour | Type d'écart | Décision | Statut | Point à arbitrer
CAESN | J1 | Incohérence | Validé | À traiter | Oui
CNISN | J2 | Lacune | Validé sous réserve d'amendement | En cours | Non
ARTSN | J3 | Chevauchement | À revoir | Amendement requis
CNASN | J4 | Ambiguïté | À arbitrer | Validé
Transversal | J5 | Exigence à préciser | Non validé | À arbitrer
|  | Observation rédactionnelle |  | Clôturé
Autre

## Mode demploi
Matrice de validation technique HEA
Objectif | Documenter systématiquement les observations, décisions, responsables et actions pendant les 5 jours de l'atelier.
Principe | Comprendre → Examiner → Challenger → Décider → Documenter.
Décisions | Validé / Validé sous réserve d'amendement / À revoir / À arbitrer / Non validé.
Documents | CAESN, CNISN, ARTSN et CNASN, avec une ligne Transversal pour les contrôles de cohérence.
Utilisation Google Sheets | Importer ce fichier .xlsx dans Google Sheets. Les listes déroulantes et filtres sont conservés à l'import.
Règle | Une observation = une ligne, afin de faciliter le suivi, l'attribution et la clôture des actions.